## Excel Gantt Chart Template
PRO – Projet de semestre |  |  | Durée (jours) | Développeur
Date début | Date fin | Description
2017-02-20 | 2017-02-24 | Formation du groupe, choix du sujet | 4 | Tous
2017-02-27 | 2017-03-10 | Elaboration du cahier des charges | 13 | Tous
2017-03-13 | 2017-03-17 | Planification | 4 | Tous
2017-03-20 | 2017-03-24 | Etude de JavaFX | 4 | Tous
2017-03-27 | 2017-03-31 | Diagramme de classes | 4 | Sathiya
2017-03-27 | 2017-04-14 | Interface de l’application | 17 | Edward, Guillaume
2017-03-27 | 2017-04-28 | Workspace, déplacement et zoom | 31 | Mathieu, Sathiya, Edward
2017-04-03 | 2017-05-05 | Gestion des documents | 32 | Sathiya
2017-04-10 | 2017-04-28 | Sérialisation | 18 | Sathiya
2017-04-24 | 2017-05-19 | Gestion des calques | 25 | Mathieu, Michael
2017-05-01 | 2017-05-05 | Outil texte | 4 | Michael
2017-05-01 | 2017-05-12 | Opacité, saturation et effet sépia | 11 | Edward
2017-05-01 | 2017-05-19 | Copier / coller | 18 | Guillaume
2017-05-08 | 2017-05-12 | Export aux formats images | 4 | Sathiya
2017-05-08 | 2017-05-19 | Outil gomme | 11 | Mathieu
2017-05-08 | 2017-05-19 | Outil pinceau | 11 | Mathieu
2017-05-15 | 2017-05-19 | Changement de l’implémentation des effets | 4 | Edward
2017-05-15 | 2017-05-19 | Importation d’une image | 4 | Sathiya
2017-05-15 | 2017-05-19 | Outil pipette | 4 | Mathieu
2017-05-15 | 2017-05-19 | Outil sélection | 4 | Sathiya
2017-05-15 | 2017-05-19 | Redimensionnement de l’espace de travail | 4 | Michael
2017-05-15 | 2017-05-19 | Taille et couleur des outils | 4 | Guillaume, Mathieu
2017-05-22 | 2017-05-26 | Effet flou et « Tint » | 4 | Edward
2017-05-22 | 2017-05-26 | Historique | 4 | Guillaume
2017-05-22 | 2017-05-26 | Transform. calques (rotation, taille, symétrie) | 4 | Michael
2017-05-26 | 2017-05-29 | Historique visuel | 3 | Guillaume
2017-05-27 | 2017-05-31 | Élaboration du rapport | 4 | Tous
2017-05-29 | 2017-05-31 | Création du manuel utilisateur | 2 | Tous
3 Easy steps to instantly turn Excel data into a PowerPoint slide
1. Download Office Timeline Plus Edition for PowerPoint.
2. Open PowerPoint and click on NEW Timeline from the Office Timeline tab inside of PowerPoint. Copy your Excel table paste it into Office Timeline Plus or import it.
3. Click the green check mark to instantly produce you timeline slide.