## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 1B
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Edward Ransome | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 |  | 87
Guillaume Milani | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 |  | 88
Mathieu Monteverde | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 |  | 87
Sathiya Kirushnapillai | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 |  | 85
Michael Spierer | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 |  | 87
Total [h] | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 34 | 32 | 31 | 29.5 | 29.5 | 36 | 35 | 27 | 30 | 5 | 0 | 434
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 16 = 28h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
28h / 5 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Michael: 3h Trouver quelle projet, parler des fonctionnalitées
Note on C5: Michael: 6h cahier des charges
Note on D5: Michael: 6h sur formation javaFX
Note on E5: Michael: 2h structure général 4h ajustement du cahier des charges et planning
Note on F5: Michael: 6h diagramme de classe 2h environnement de développement
Note on G5: Michael: 8h interface
Note on H5: Michael: 8h deplacement interface
Note on I5: Michael: 8h Zoom
Note on J5: Michael: 5.5h application de filtre prédéfini sur un calque
Note on K5: Michael: 5.5h application de filtre prédéfini sur un calque
Note on L5: Michael: 5h application de filtre prédéfini sur un calque 1h modification de contraste
Note on M5: Michael: 7h modification de contraste
Note on N5: Michael: Elaboration du rapport
Note on O5: Michael: Elaboration du rapport
Note on P5: Michael: 1h préparation pour la présentation orale
Note on B6: Michael: 3h Trouver quelle projet, parler des fonctionnalitées
Note on C6: Michael: 6h cahier des charges
Note on D6: Michael: 6h sur formation javaFX
Note on E6: Michael: 2h structure général 4h ajustement du cahier des charges et planning
Note on F6: Michael: 6h diagramme de classe 2h environnement de développement
Note on G6: Michael: 8h interface
Note on H6: Michael: 6h Gestion des couleurs
Note on I6: Michael: 4h Gestion des couleurs
Note on J6: Michael: 6h annuler une action
Note on K6: Michael: 6h refaire une action
Note on L6: Michael: 8h parcours visuel de l'historique
Note on M6: Michael: 4h parcours visuel de l'historique 2h copier coller un élément de l'image
Note on N6: Michael: 8h copier coller un élément de l'image
Note on O6: Michael: Elaboration du rapport
Note on P6: Michael: 1h préparation pour la présentation orale
Note on B7: Michael: 3h Trouver quelle projet, parler des fonctionnalitées
Note on C7: Michael: 6h cahier des charges
Note on D7: Michael: 6h sur formation javaFX
Note on E7: Michael: 2h structure général 4h ajustement du cahier des charges et planning
Note on F7: Michael: 6h diagramme de classe 2h environnement de développement
Note on G7: Michael: 6h gestion des calques
Note on H7: Michael: 6h gestion des calques
Note on I7: Michael: 4h choisir la taille du pinceau 3h choisir la couleur du pinceau
Note on J7: Michael: 6h gomme
Note on K7: Michael: 4h pipette
Note on L7: Michael: 8h modifier la taille de l'espace de travail
Note on M7: Michael: 8h rogner le document
Note on N7: Michael: 6h sauvegarder format de projet
Note on O7: Michael: Elaboration du rapport
Note on P7: Michael: 1h préparation pour la présentation orale
Note on B8: Michael: 3h Trouver quelle projet, parler des fonctionnalitées
Note on C8: Michael: 6h cahier des charges
Note on D8: Michael: 6h sur formation javaFX
Note on E8: Michael: 2h structure général 4h ajustement du cahier des charges et planning
Note on F8: Michael: 6h diagramme de classe 2h environnement de développement
Note on G8: Michael: 6h créer document vide
Note on H8: Michael: 6h créer document vide
Note on I8: Michael: 4h créer document vide 2h insérer une image
Note on J8: Michael: 6h insérer une image
Note on K8: Michael: 6h export format image
Note on L8: Michael: 6h selection manuelle d'une zone de pixels
Note on M8: Michael: 6h selection manuelle d'une zone de pixels
Note on N8: Michael: Elaboration du rapport
Note on O8: Michael: Elaboration du rapport
Note on P8: Michael: 1h préparation pour la présentation orale
Note on B9: Michael: 3h Trouver quelle projet, parler des fonctionnalitées
Note on C9: Michael: 6h cahier des charges
Note on D9: Michael: 6h sur formation javaFX
Note on E9: Michael: 2h structure général 4h ajustement du cahier des charges et planning
Note on F9: Michael: 6h diagramme de classe 2h environnement de développement
Note on G9: Michael: 6h gestion des calques
Note on H9: Michael: 6h gestion des calques
Note on I9: Michael: 6h ajout d'éléments textes
Note on J9: Michael: 2h ajout d'éléments textes 2h choix de couleurs 2h choix de polices
Note on K9: Michael: 2h choix de la taille 6h redimentionner, pivoter, déplacer un élément de l'image
Note on L9: Michael: 6h symétrie horizontale et verticale des éléments de l'image 2h redimentionner, pivoter, déplacer un élément de l'image
Note on M9: Michael: 8h affichage de repère d'alignement automatique simple
Note on N9: Michael: Elaboration du rapport
Note on O9: Michael: Elaboration du rapport
Note on P9: Michael: 1h préparation pour la présentation orale