## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 1B
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-07
|  |  | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Edward Ransome |  |  | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 |  |  |  | 0.5 |  | 68.5
Guillaume Milani |  |  | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |  |  | 0.5 |  | 72.5
Mathieu Monteverde |  |  | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 |  |  | 0.5 |  | 71.5
Sathiya Kirushnapillai |  |  | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 0.5 |  | 58.5
Michael Spierer |  |  | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0.5 |  | 68.5
Total [h] | 0 | 0 | 40 | 60 | 34 | 32 | 31 | 29.5 | 29.5 | 34 | 33 | 14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 339.5
Contraintes | 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
5 membres | 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 16 = 28h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
28h / 5 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Note on B6: Auteur: - 3h sur modélisation BD - 2h sur schéma UML
Note on D6: Michael: 6h sur formation javaFX 2h environnement de developpement
Note on E6: Michael: 2h structure general 6h diagramme de classe 4h ajustement cahier des charge et planning
Note on F6: Michael: 8h interface
Note on G6: Michael: 8h deplacement interface
Note on H6: Michael: 8h Zoom
Note on I6: Michael: 5.5h application de filtre prédéfini sur un calque
Note on J6: Michael: 5.5h application de filtre prédéfini sur un calque
Note on K6: Michael: 5h application de filtre prédéfini sur un calque 1h modification de contraste
Note on L6: Michael: 7h modification de contraste
Note on P6: Michael: 30m préparation pour la présentation orale
Note on D7: Michael: 6h sur formation javaFX 2h environnement de developpement
Note on E7: Michael: 2h structure general 6h diagramme de classe 4h ajustement cahier des charge et planning
Note on F7: Michael: 8h interface
Note on G7: Michael: 6h Gestion des couleurs
Note on H7: Michael: 4h Gestion des couleurs
Note on I7: Michael: 6h annuler une action
Note on J7: Michael: 6h refaire une action
Note on K7: Michael: 8h parcours visuel de l'historique
Note on L7: Michael: 4h parcours visuel de l'historique 2h copier coller un élément de l'image
Note on M7: Michael: 8h copier coller un élément de l'image
Note on P7: Michael: 30m préparation pour la présentation orale
Note on D8: Michael: 6h sur formation javaFX 2h environnement de developpement
Note on E8: Michael: 2h structure general 6h diagramme de classe 4h ajustement cahier des charge et planning
Note on F8: Michael: 6h gestion des calques
Note on G8: Michael: 6h gestion des calques
Note on H8: Michael: 4h choisir la taille du pinceau 3h choisir la couleur du pinceau
Note on I8: Michael: 6h gomme
Note on J8: Michael: 4h pipette
Note on K8: Michael: 8h modifier la taille de l'espace de travail
Note on L8: Michael: 8h rogner le document
Note on M8: Michael: 6h sauvegarder format de projet
Note on P8: Michael: 30m préparation pour la présentation orale
Note on D9: Michael: 6h sur formation javaFX 2h environnement de developpement
Note on E9: Michael: 2h structure general 6h diagramme de classe 4h ajustement cahier des charge et planning
Note on F9: Michael: 6h créer document vide
Note on G9: Michael: 6h créer document vide
Note on H9: Michael: 4h créer document vide 2h insérer une image
Note on I9: Michael: 6h insérer une image
Note on J9: Michael: 6h export format image
Note on K9: Michael: 4h selection manuelle d'une zone de pixels
Note on L9: Michael: 4h selection manuelle d'une zone de pixels
Note on P9: Michael: 30m préparation pour la présentation orale
Note on D10: Michael: 6h sur formation javaFX 2h environnement de developpement
Note on E10: Michael: 2h structure general 6h diagramme de classe 4h ajustement cahier des charge et planning
Note on F10: Michael: 6h gestion des calques
Note on G10: Michael: 6h gestion des calques
Note on H10: Michael: 6h ajout d'éléments textes
Note on I10: Michael: 2h ajout d'éléments textes 2h choix de couleurs 2h choix de polices
Note on J10: Michael: 2h choix de la taille 6h redimentionner, pivoter, déplacer un élément de l'image
Note on K10: Michael: 6h symétrie horizontale et verticale des éléments de l'image 2h redimentionner, pivoter, déplacer un élément de l'image
Note on L10: Michael: 8h affichage de repère d'alignement automatique simple
Note on P10: Michael: 30m préparation pour la présentation orale